別紙様式Ｆ

箇所別調書及び理由書　（翌債承認に係るもの）

（目）　□□□委託費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項 | 機関名 | 事業概要 | （当初計画）  変更計画 | 交付・契約額 | 左の額の支出見込額内訳 | | 事業完了  予定年月日 | 事由 |
| 本年度分 | 翌年度分 |
|  |  |  | 下表参照 |  |  |  |  |  |

当初計画及び変更計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画 | | 令和○○年度 | | | | | | | | | | | | 令和○○年度 | | | | | | | | | | | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

箇所別調書及び理由書　（翌債承認に係るもの）

記入例

（目）食品健康影響評価技術研究委託費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項  *研究課題名を記入する。* | 機関名 | 事業概要 | （当初計画）  変更計画 | 交付・契約額 | 左の額の支出見込額内訳 | | 事業完了  予定年月日 | 事由 |
| 本年度分 | 翌年度分 |
| ○○に関する研究 | ×××大学 | *50字程度* | 当初契約履行期間  令和○年○月○日～令和○年○月○日  【実施計画】  下表のとおり | 10,000,000  以下の項目について記述すること  ・事由（記号等）※  ・繰越事由の発生した時期  ・発生した出来事とその影響 | 6,500,000 | 3,500,000 | 令和○○年6月30日 | 1. キ   計画に関する諸条件（調達機器の仕様の変更）（○月上旬）  　平成20年7月に総合科学技術会議が策定した「iPS細胞研究の推進について(第1次とりまとめ)」の中で、iPS細胞を用いた疾患病態解明に向けた研究着手やiPS細胞に関する標準化の必要性が指摘されたこと等により、iPS細胞研究拠点の研究体制整備(・・・・・)が第一次補正予算で措置された。  　当該業務に必要な設備(・・・・・)については年度内に納入する予定で進めていたが、近々の予備実験結果により、当初予定していた設備では、十分な解析・分類ができないことが判明したため、仕様の検討に当初の予定より約1.5ヶ月要することとなり、更に仕様変更による設備の高度化に伴い、納入期間も当初の予定より約1.5ヶ月要することが判明した。 |

当初計画及び変更計画

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計画 | | 令和○○年度 | | | | | | | | | | | | 令和○○年度 | | | | | | | | | | | |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | 事前調査  ○○調査の実施  調査結果の分析  学会発表及び研究成果取りまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後 | 事前調査  ○○調査の実施  調達機器の仕様の変更  調査結果の分析  学会発表及び研究成果取りまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※繰越の事由（記号等）は「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」（本マニュアルⅣの２参照）の別紙７参照。