別紙様式Ｆ

箇所別調書及び理由書　（翌債承認に係るもの）

（目）　□□□委託費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項 | 機関名 | 事業概要 | （当初計画）変更計画 | 交付・契約額 | 左の額の支出見込額内訳 | 事業完了予定年月日 | 事由 |
| 本年度分 | 翌年度分 |
|  |  |  | 下表参照 |  |  |  |  |  |

当初計画及び変更計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計画 | 令和○○年度 | 令和○○年度 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

箇所別調書及び理由書　（翌債承認に係るもの）

記入例

（目）食品健康影響評価技術研究委託費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項*研究課題名を記入する。* | 機関名 | 事業概要 | （当初計画）変更計画 | 交付・契約額 | 左の額の支出見込額内訳 | 事業完了予定年月日 | 事由 |
| 本年度分 | 翌年度分 |
| ○○に関する研究 | ×××大学 | *50字程度* | 当初契約履行期間令和○年○月○日～令和○年○月○日【実施計画】下表のとおり | 10,000,000以下の項目について記述すること・事由（記号等）※・繰越事由の発生した時期・発生した出来事とその影響 | 6,500,000 | 3,500,000 | 令和○○年6月30日 | 1. キ

計画に関する諸条件（調達機器の仕様の変更）（○月上旬）　平成20年7月に総合科学技術会議が策定した「iPS細胞研究の推進について(第1次とりまとめ)」の中で、iPS細胞を用いた疾患病態解明に向けた研究着手やiPS細胞に関する標準化の必要性が指摘されたこと等により、iPS細胞研究拠点の研究体制整備(・・・・・)が第一次補正予算で措置された。　当該業務に必要な設備(・・・・・)については年度内に納入する予定で進めていたが、近々の予備実験結果により、当初予定していた設備では、十分な解析・分類ができないことが判明したため、仕様の検討に当初の予定より約1.5ヶ月要することとなり、更に仕様変更による設備の高度化に伴い、納入期間も当初の予定より約1.5ヶ月要することが判明した。 |

当初計画及び変更計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 計画 | 令和○○年度 | 令和○○年度 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 当初 | 事前調査○○調査の実施調査結果の分析学会発表及び研究成果取りまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後 | 事前調査○○調査の実施調達機器の仕様の変更調査結果の分析学会発表及び研究成果取りまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※繰越の事由（記号等）は「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」（本マニュアルⅣの２参照）の別紙７参照。